## Plan2
PRIMEIRO SERVIÇO | ELAVADOR PANORÂMICO
| ETAPA | PORCENTAGEM DE PAGAMENTO | TEMPO PRESVISTO DE EXECUÇÃO
| 1 - Entrega do Projeto | 40% | 1 mês
| 2 - Entrega dos materiais da Torre Metálica | 8% | 1 mês
| 3 - Entrega de 30% da Torre | 8% | 1 mês
| 4 - Entrega de 60% da Torre | 8% | 1 mês
| 5 - Entrega de toda estrutura do elevador pronta | 8% | 1 mês
| 6 - Entrega dos componentes do elevador | 8% | 1 mês
| 7 - Entrega do elevador funcionando | 10% | 1 mês
| 8 - Entrega do Certificado do GEM | 10% | 1 mês
| Total | 100% | 8 mêses
SEGUNDO SERVIÇO | MACA CORREDOR
| ETAPA | PORCENTAGEM DE PAGAMENTO | TEMPO PRESVISTO DE EXECUÇÃO
| 1 - Entrega do Projeto | 40% | 1 mês
| 2 - Entrega dos materiais com conclusão de 50% da montagem do elevador | 20% | 1 mês
| 3 - Conclusão de montagem | 20% | 1 mês
| 4 - Entrega do elevador funcionando e entrega do Certificado do GEM | 20% | 1 mês
| Total | 100% | 4 mêses
TERCEIRO SERVIÇO | MACA RECEPÇÃO
| ETAPA | PORCENTAGEM DE PAGAMENTO | TEMPO PRESVISTO DE EXECUÇÃO
| 1 - Entrega do Projeto | 40% | 1 mês
| 2 - Entrega dos materiais com conclusão de 50% da montagem do elevador | 20% | 1 mês
| 3 - Conclusão de montagem | 20% | 1 mês
| 4 - Entrega do elevador funcionando e entrega do Certificado do GEM | 20% | 1 mês
| Total | 100% | 4 mêses
QUARTO SERVIÇO | SOCIAL RECEPÇÃO
| ETAPA | PORCENTAGEM DE PAGAMENTO | TEMPO PRESVISTO DE EXECUÇÃO
| 1 - Entrega do Projeto | 40% | 1 mês
| 2 - Entrega dos materiais com conclusão de 50% da montagem do elevador | 20% | 1 mês
| 3 - Conclusão de montagem | 20% | 1 mês
| 4 - Entrega do elevador funcionando e entrega do Certificado do GEM | 20% | 1 mês
| Total | 100% | 4 mêses
QUINTO SERVIÇO | COZINHA
| ETAPA | PORCENTAGEM DE PAGAMENTO | TEMPO PRESVISTO DE EXECUÇÃO
| 1 - Entrega do Projeto | 40% | 1 mês
| 2 - Entrega dos materiais com conclusão de 50% da montagem do elevador | 20% | 1 mês
| 3 - Conclusão de montagem | 20% | 1 mês
| 4 - Entrega do elevador funcionando e entrega do Certificado do GEM | 20% | 1 mês
| Total | 100% | 4 mêses